REUNIÃO AMREC – BALNEÁRIO RINCÃO – DIA 13 DE JULHO

Assessoria de Convênios: Informes sobre os trabalhos... visitas às prefeituras, Prefeitos, Gestores municipais, diagnóstico dos processos em andamento, levantamento das demandas, dos entraves de Contratos e Convênios junto aos Ministérios e/ou Caixa, reuniões com a GIGOV, com os Gestores Municipais, capacitação, treinamento. 

- Passagem rápida pelos Contratos/Convênios:
· Via Caixa, emendas... 56 Contratos somando R$ 22.681.345,07... 
· Aqui uma informação e um alerta: Dos 12 municípios da AMREC, 10 possuem Contratos tramitando na Caixa com Cláusula Suspensiva. São 24 Contratos, sendo 20 assinados no final de 2016 e com prazo de retirada da Cláusula Suspensiva de 8 meses, ou seja, em agosto próximo elas vencem. Necessário solicitar prorrogação de prazo, fazer agora em julho, com um mês de antecedência.                        
· Em outra situação, alguns Contratos (exemplo de Treviso, Içara, Morro da Fumaça, Orleans, Balneário Rincão, Forquilhinha e Nova Veneza) estão aprovados, em situação normal, com tramitação encerrada, portanto APTOS A RECEBER e ainda não receberam. Necessário verificar a razão, acionar o autor da emenda junto a Secretaria de Governo da Presidência.
· “Restos a Pagar”... Outro alerta: Contratos assinados em 2015 tinham até 30 de junho para dar início de obra. Como muitos não conseguiram esse prazo foi prorrogado para 30 de setembro e não deverá ser mais prorrogado. Temos alguns casos que preocupam, correm risco de perder recursos.  
· Via Caixa, não emendas (PAC, Demanda Espontânea, outros...): Forquilhinha, Içara...
· Não Caixa: FUNASA...temos seis municípios com Convênios. Aqueles municípios que tiveram aprovação da Funasa SC, e aguardavam decisão final de Brasília, nos convênios de banheiros, resíduos sólidos, caminhões, os entraves foram resolvidos nesta semana e dia 31/07 deverá ocorrer reunião em Florianópolis para tratar dos encaminhamentos para desembolso dos recursos.
· Defesa Civil... situação de emergência: Siderópolis (com diligências), Treviso (OK), Lauro Muller (R$ 382 mil aprovados, emergência de janeiro)
· FNDE/PAR e Min. da Saúde... processos e desembolso mais tranquilos.

- Recursos Novos - Editais, Chamadas Públicas:
Nesse momento, foco em três programas: Avançar Cidades-Financiamento/MCidades, FUNDAM II (BRDE-também financiamento) e Agricultura Familiar/Casa Civil-SEAF.
[bookmark: _GoBack]- Próximos passos – A título de Planejamento até Final do Ano:
· Dar fim aos entraves na Caixa e/ou Ministérios dos Contratos ainda com problemas, salvar os restos a pagar, retirar todas as cláusulas suspensivas e garantir a transferência dos repasses atrasados (especialmente para início de obra);
· Garantir o cadastramento e aprovação de todas as cartas consulta apresentadas pelos municípios aos programas Avançar Cidades, Apoio à Agricultura Familiar e FUNDAM;
· Contribuir na elaboração/montagem das agendas de final de ano dos Prefeitos a Brasília;
· Ação junto aos parlamentares para cadastramento do maior número possível de emendas individuais e de propostas na chamada “raspa de tacho”;
· Ação junto aos parlamentares e junto ao Fórum Parlamentar (Senador Dário e Deputado João Paulo) para “carimbar” emenda coletiva no OGU de 2018;
· Buscar recursos externos junto ao FOCEM/Mercosul, recursos não reembolsáveis. Definir municípios interessados e elaborar as cartas-consulta;
· Montar no site da AMREC um link com banco de dados sobre contratos, convênios, oportunidades de captação de recursos, etc. 
